## Sheet1
ID | Descripción | Duración | Precedencia
1 | Crear solución y proyectos (Evento.Core, Evento.Dapper, Eventos) | 0.5 día
2 | Configurar modelos y entidades base en Evento.Core (Evento, Entrada, Usuario, etc.) | 1 día | 1
3 | Implementar enumeraciones y DTOs asociados | 0.5 día | 2
4 | Configurar conexión Dapper (DbConnection, IADO, ADO) | 0.5 día | 1
5 | Crear repositorios base en Evento.Dapper (genérico y específicos) | 1 día | 4
6 | Implementar servicios de negocio en Evento.Core.Services | 1 día | 2, 5
7 | Configurar controladores en Eventos (Auth, Eventos, Entradas, Usuarios, etc.) | 1 día | 6
8 | Implementar autenticación JWT (login, refresh token, claims, roles) | 1 día | 7
9 | Añadir validaciones con FluentValidation | 0.5 día | 6
10 | Implementar endpoints de QR (GET /entradas/{id}/qr y POST /qr/validar) | 1 día | 7
11 | Manejar transacciones y procedimientos Dapper (ordenes de compra, cancelación, etc.) | 1 día | 5, 6
12 | Configurar Swagger y documentación de endpoints | 0.5 día | 7
13 | Testeo de endpoints (Postman / Swagger) y ajuste de respuestas | 1 día | 7–12
14 | Implementar manejo centralizado de errores y respuestas uniformes | 0.5 día | 6, 7
15 | Despliegue local o en servidor (Docker / IIS / Azure) y validación final | 1 día | 13, 14